## 様式-9（月単位未達成）
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 | [13 empty] | ○○工務店
（内容）
週休２日交替制工事の実施状況について
提出された履行報告書及びチェックリストを確認した結果、月単位の週休２日（４週８休
以上）が達成されていなかったため、補正係数を除外して設計変更することとしましたので、
建設工事請負契約書第20条に基づき通知します。
|  | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  | 週単位の |  |  | 月単位の |  |  |  | 通期の
[6 empty] | 週休２日 |  |  | 週休２日 |  |  |  | 週休２日
|  | 労務費 |  |  |  | 1.02 |  |  | 1.02 |  |  |  | -
|  | 現場管理費率 |  |  |  | 1.03 |  |  | 1.02 |  |  |  | -
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 【概算】約○○万円減 |  |  |  |  | （契約金額ベース）
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
建設工事請負契約書の
（設計図書の変更）の条項が
第２０条で間違いないか確認してください
通期も達成できなかった場合は、
『補正係数の適用を取りやめて』設計変更
月単位の週休２日（４週８休以上）が未達成だった場合の打合せ簿作成例

## 様式-9 (想定月単位未達成)
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 | [13 empty] | ○○工務店
（内容）
週休２日交替制工事の実施状況について
休日確保状況の実績及び予定を確認し、今後の各休日率を別添チェックリストのとおり
取り扱うこととしました。
これにより、補正係数を除外して設計変更することとしましたので、
建設工事請負契約書第20条に基づき通知します。
|  | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  | 週単位の |  |  | 月単位の |  |  |  | 通期の
[6 empty] | 週休２日 |  |  | 週休２日 |  |  |  | 週休２日
|  | 労務費 |  |  |  | 1.02 |  |  | 1.02 |  |  |  | -
|  | 現場管理費率 |  |  |  | 1.03 |  |  | 1.02 |  |  |  | -
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 【概算】約○○万円減 |  |  |  |  | （契約金額ベース）
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
参考
建設工事請負契約書の
（設計図書の変更）の条項が
第２０条で間違いないか確認してください
通期も達成できなかった場合は、
『補正係数の適用を取りやめて』設計変更
月単位の週休２日（４週８休以上）が未達成だと想定される場合の打合せ簿作成例

## 様式-9 (想定４週８休)
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 | [12 empty] | ○○工務店
（内容）
週休２日交替制工事の実施状況について
休日確保状況の実績及び予定を確認し、今後の各休日率を別添チェックリストのとおり
取り扱うこととします。
|  | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  | 週単位の |  |  | 月単位の |  |  | 通期の
[6 empty] | 週休２日 |  |  | 週休２日 |  |  | 週休２日
|  | 労務費 |  |  |  | 1.02 |  |  | 1.02 |  |  | -
|  | 現場管理費率 |  |  |  | 1.03 |  |  | 1.02 |  |  | -
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
参考
※通常、当初交替制で発注した工事において、４週８休達成時は
設計変更を行わないことから、
平均休日率を通知する打合せ簿の作成は不要だと思われますが、
現場完了日が工期期限に近く、その他の設計変更を行うのに週休２日の
変更が不要である根拠が欲しい場合や、本課案件で設計変更のタイミング
が工期と大きく乖離がある場合等に本打合せ簿例を活用いただければと
思います。

## 休日チェックリスト（記載例）
[10 empty] | ※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります | [16 empty] | 年 | 2025
[27 empty] | 月 | 12
週休２日制適用工事 休日確保状況チェックリスト
事務所名 | ○○事務所
工事名 | ○○工事
受注者名 | ○○工務店
会社名 | 氏名 | 2025年12月 休日確保状況 | [30 empty] | 今月 |  |  |  | 累計 |  |  |  | 前月までの累計
[33 empty] | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 | 平均 休日率 | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 | 平均 休日率 | 対象 日数 | 休日 日数 | リスト
|  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | [10 empty] | -
A建設 | ○○ | [31 empty] | 24 | 5 | 20.83% | 17.03% | 24 | 5 | 20.83% | 17.03% |  |  | 休 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-02; 2025-12-04; 2025-12-11; 2025-12-17 to 2025-12-18; 2025-12-25; 2025-12-27 to 2025-12-31
| □□ | [31 empty] | 24 | 4 | 16.67% |  | 24 | 4 | 16.67% | bar: 2025-12-01 to 2025-12-02; 2025-12-05; 2025-12-12 to 2025-12-13; 2025-12-19; 2025-12-27 to 2025-12-31
| ◇◇ | [31 empty] | 24 | 5 | 20.83% |  | 24 | 5 | 20.83% | bar: 2025-12-01 to 2025-12-02; 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-14; 2025-12-20; 2025-12-26 to 2025-12-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
B建設（一次下請） | ●● | [31 empty] | 22 | 3 | 13.64% |  | 22 | 3 | 13.64% | bar: 2025-12-01 to 2025-12-04; 2025-12-08; 2025-12-14; 2025-12-21; 2025-12-27 to 2025-12-31
| ■■ | [31 empty] | 22 | 3 | 13.64% |  | 22 | 3 | 13.64% | bar: 2025-12-01 to 2025-12-04; 2025-12-07; 2025-12-16; 2025-12-22; 2025-12-27 to 2025-12-31
| ◆◆ | [31 empty] | 22 | 3 | 13.64% |  | 22 | 3 | 13.64% | bar: 2025-12-01 to 2025-12-04; 2025-12-09; 2025-12-15; 2025-12-23; 2025-12-27 to 2025-12-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
C建設（二次下請） | △△ | [31 empty] | 15 | 3 | 20% |  | 15 | 3 | 20% | bar: 2025-12-01 to 2025-12-11; 2025-12-16; 2025-12-20; 2025-12-24; 2025-12-27 to 2025-12-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
※12月8日実績確認日、12月26日を現場完了予定日とし9日～26日は想定休日を記入。
※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間）
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。
※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。
Note on F14: プルダウンから選択 -：対象期間外 休：休日 ：勤務日
Note on D25: 対象者数に合わせて 適宜行を追加してください。