事　　業　　企　　画　　書　（案）

提出年月日　2011年4月5日

担当ＰＬ　牟田静香、○○　○○○

１．事業名	　男性の家庭参画セミナー

２．セミナー名　　「～夏休みだよ！～　パパとキッズのチャレンジ大作戦！」

３．目的

男女共同参画推進プラン　目標Ⅰ「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた社会づくり」

課題１「家庭・子育て・介護への支援」　施策①「男性の家事・育児・介護への取り組み支援」

課題２「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)実現のための支援」　施策①「ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発の推進」に位置づけ、男性の家庭参画を促進することを目的とする。

４．日時・内容・開催場所

|  | 日 時 | 内 容 | 開催場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 7月24日（日） 10時～13時 | 「名人が教える手打ちそばにチャレンジ」 手打ちそばと試食を行なう 家庭で、父子がすぐに作れる家庭料理を教わる | エセナおおた 調理室・和室 |
| 2回 | 8月7日（日） 10時～12時 | 「世界でひとつだけ オリジナル○○作りにチャレンジ」 工作後に父は、男女共同参画およびワーク・ライフ・バランスの話を聞き、グループでディスカッション 子どもは、父へ感謝の手紙を書く（父の好きなところ、やめてほしいところを盛り込んで） | エセナおおた 多目的ホール 音楽室 |
| 3回 | 8月21日（日） 10時～14時 | 家族みんなで野外バーベキューにチャレンジ みんなであそぶ ＊雨天の場合はエセナおおた多目的ホールにて親子でふれあう遊びを実施 | 大田区立平和島公園キャンプ場 雨天：エセナおおた 多目的ホール |

５．対象・定員	小学生と男性の保護者15組　　全３回参加できる方

６．参加費（材料費）

手打ちそば（1組）…1,000円、工作…金額未定

デイキャンプ　大人1,000円、小学生800円、未就学児500円

７．申込方法・締め切り	 E-MailまたはFax　7月12日（火）必着

８．講師

①手打ちそばづくり…○○　○○○さん（○○県知事認定そばうち名人）

毎年夏休みにエセナおおたにてそば打ちの講師をお願いしている。今年で10年目

そば打ちを教えながら男女平等に関わる話や簡単な家庭料理を教えられる講師

②工作…　未定

古澤里美さん… 男性保護者に男女共同参画、ＷＬＢの話をしてもらえる講師

保育ネットワークBear理事長、エセナおおた職員

③バーベキュー…特になし。エセナおおたのボランティアスタッフを要請

９．保育なし

10．費用

| 講師料材 料 費 | ○○ ○○○さん 37,500円 および材料費別\700×15=\10,500 ○○ ○○○さん 15,000円 |
| --- | --- |
|  | 合計 47,500円 |
|  | そば打ち 1,000円×15組 15,000円 手作りオモチャ材料 未定 バーベキュー （大人1,000円、小学生800円、未就学児500円）×人数分 |

11．広報活動

（１）区報掲載（6月21日号）

（２）区設掲示板にポスター掲出（6/28～7/11）（6/17〆）

（３）チラシ作成、区立施設へ送付

（４）ＨＰ掲載

（５）メールマガジン配信

12．区報原稿

区報原稿（6/11号）（5/9〆）

夏休みだよ！パパとキッズのチャレンジ大作戦（3回連続）

～そば打ち、手作りオモチャづくり、野外バーベキューにチャレンジ～

対象       小学生と男性の保護者で３回とも参加できる方

日時・内容　 7月24日(日)10：00～13：00：そば打ちと試食 材料費\1,000(1組)

8月7日(日)10：00～12：00：工作　 材料費\300(1セット)

8月21日(日)10：00～14：00：バーベキュー(家族参加ＯＫ ）

材料費 おとな\1,000 小学生\800 幼児\500(参加人数分徴収)

会場　　　　エセナおおた(バーベキューは平和島公園キャンプ場）

定員　　　　抽選で15組

応募方法　　エセナおおたへE-MailまたはFaxで(記載例参照）

Tel　3766-4586　Fax　5764-0604

Mail　escena@escenaota.jp 　7月12日(火）必着

13．今後のスケジュール

| 日程 | 内容 | スタッフ人数 |
| --- | --- | --- |
| ４月5日（火） | 事業会議にて企画書案提出 | 不要 |
| 5月10日（火） | 事業会議にチラシ案提出 | 不要 |
| 5月下旬 | チラシ印刷、発送作業 | 3人 |
| 6月11日（土） | 区報掲載 | 不要 |
| 6月28日（火）～7月11日（月） | 区設掲示板にポスター掲出 | 不要 |
| ①7月24日（日）9時～14時 | 講座当日、受付、会場準備、てんぷら準備 | 7人 |
| ②8月7日（日）9時～12時 | 講座当日、受付、凧作りアシスタント | 6人 |
| ③8月20日（土）13時～15時 | ＢＢＱの野菜切り、家族分準備（袋詰め） | 5人 |
| ④8月21日（日）9時～15時 | バーベキュー 当日準備、片付け | 8人 |

以　上