## 様式ｰ4
様式－４ | [16 empty] | 参考様式１
工 事 打 合 せ 簿
発 議 者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（ ）
工 事 名
（内容）
週休２日制適用工事の対象期間について
本工事の対象期間を下記のとおりとしたく，週休２日制適用工事試行要領（千葉県
企業局水道事業）第４条第４項の規定に基づき協議いたします。
|  | 工事着手日 |  |  |  | 2023-05-10
|  | 工事完成日（予定） |  |  |  | 2023-12-21
|  |  | うち控除日 |  |  | 9 |  |  |  |  | 日 | （夏季休暇・年末年始休暇等）
|  | 対象期間 |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 日
|  | 4週8休相当 |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 日
現場閉所日目安
| 添付図 |  |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | 現場閉所予定日がわかる工程表
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [13 empty] | 令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
令和 年 月 日
[6 empty] | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
(注) 打合わせのつど、２部
作成し、各々保管する。
Note on H13: 「2020/○/○」の 形式で入力してください。
Note on H16: 夏季休暇3日 年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等
Note on H18: 自動計算されますので 触らないでください
Note on H20: 自動計算されますので 触らないでください
承諾して打合せ簿を返却してください。